## Backlog
ID | Tipo (User Story / Feature) | Descrição | Prioridade (Alta/Média/Baixa) | Sprint Planejada
US01 | User Story | Placar das casas precisa ser visível para visitantes | Alta | 1
US02 | User Story | Professores e coordenação precisam logar no sistema | Alta | 1
US03 | User Story | Professores podem lançar pontos escolhendo uma modalidade pre cadastrada ou personalizada | Alta | 1
US04 | User Story | coordenação pode cadastrar novas modalidades de pontuação | Alta | 2
US05 | User Story | coordenação pode cadastrar e editar pontuações | Alta | 2
US06 | User Story | coordenação pode cadastrar e editar equipes | Alta | 2
US07 | User Story | coordenação pode cadastrar alunos e turmas | Média | 3
US08 | User Story | Pontuações precisam ser facilmente visíveis para os professores através de filtros de turma, equipes, modalidades | Média | 1
US09 | Feature | A interface deve atender dispositivos móveis com responsividade completa | Alta | 4
US10 | Feature | Exportação do banco em formato CSV | Baixa | 4
US11 | Feature | Limpar as pontuações para o inicio de um novo ano letivo | Alta | 4
US12 | User Story | Professores precisam poder apagar e editar os próprios lançamentos | Média | 3
US13
US14
US15