## Sprints
Atividade | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Levantamento de requisitos com organização | bar: Sprint 1
Interface do Placar (Mobile-first) | bar: Sprint 1
Autenticação Professor/admin | bar: Sprint 2
Validação de acesso | bar: Sprint 3 to Sprint 4
Lançamento de pontos | bar: Sprint 1
Exclusão de pontos | bar: Sprint 1
CRUD casas e modalidades | bar: Sprint 2
CRUD turmas e alunos | bar: Sprint 3
Filtros para leitura dos pontos | bar: Sprint 2
Responsividade | bar: Sprint 1 to Sprint 4
Exportação CSV | bar: Sprint 4
Iniciar novo ano letivo | bar: Sprint 4
CRUD professores | bar: Sprint 3